приложение 1 к приказу

от «02» февраля 2021 года № 11-од

Дорожная карта

организации работ на 2020-2021 годы

по разработке и внедрению рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы

в МБДОУ «Детский сад п. Соблаго»

| № п/п | Название мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки исполнения | Планируемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Организационно-управленческое обеспечение |  |  |  |  |
| 1. | Ознакомление педагогического коллектива с Федеральным законом от 31.07.2020 № 304 – ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания» | Заведующая | январь 2021 | Протокол педагогического совета |
| 2. | Создание профессионально-общественной рабочей группы по разработке рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы | Заведующая | январь 2021 | Приказ о создании профессионально-общественной рабочей группы по разработке рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы |
| 3. | Утверждение дорожной карты на 2020-2021 годы по разработке и внедрению рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы | Заведующая | январь 2021 | Приказ об утверждении дорожной карты на 2020-2021 годы по разработке и внедрению рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы |
| 4. | Создание на официальном сайте МБДОУ «Детский сад п. Соблаго» раздела по вопросам воспитания, освещения работы профессионально-общественной рабочей группы по разработке рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы Обеспечение содержательного наполнения данного раздела сайта | Заведующая | январь 2021, далее – по мере появления информации | На сайте образовательной организации создан постоянно действующий специальный раздел по вопросам воспитания, где, в том числе, освещается ход работы профессионально-общественной рабочей группы по разработке рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы |
| 5. | Проведение педагогического мониторингового исследования по направлениям: - педагогическое управление воспитательным процессом; - уровень воспитанности дошкольников; - эффективность педагогического сотрудничества с организациями и общественностью в области воспитания; - участие педагогических кадров в воспитании детей дошкольного возраста | Заведующая, воспитатели разновозрастной группы | февраль 2021 | Аналитическая справка |
| 6 | Планирование совместной работы с МКУК «ПМЦБ» п. Соблаго, с МБОУ Пеновской СОШ, с детской библиотекой п. Соблаго | Заведующая, воспитатели разновозрастной группы | май 2021 | Договоры с социальными партнерами об организации совместной деятельности в сфере воспитания |
| - Мероприятия содержательного характера |  |  |  |  |
| 7. | Разработка проекта рабочей программы воспитания | профессионально-общественная рабочая группа по разработке рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы, в ДОУ | январь – апрель 2021 года | Проект рабочей программы воспитания |
| 8. | Разработка календарного плана воспитательной работы для разновозрастной группы | профессионально-общественная рабочая группа по разработке рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы, | май-июнь 2021 | Календарный план воспитательной работы на 2021/22 учебный год |
| - Обсуждение проекта рабочей программы воспитания с участниками образовательных отношений |  |  |  |  |
| 9. | Обсуждение проекта рабочей программы воспитания на педагогическом совете | Заведующая, профессионально-общественная рабочая группа по разработке рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы | май 2021 | Протокол заседания педагогического совета |
| 10. | Обсуждение проекта рабочей программы воспитания на родительском собрании ДОУ | Заведующая, профессионально-общественная рабочая группа по разработке рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы | май 2021 | Протокол заседания общего родительского собрания |
| 11. | Корректирование проекта рабочей программы воспитания в соответствии с решениями педагогического совета и общего родительского собрания | Профессионально-общественная рабочая группа по разработке рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы | май 2021 года | Актуализированный проект рабочей программы воспитания с внесенными в него изменениями на основе состоявшихся обсуждений с участниками образовательных отношений |
| - Нормативно-правовое обеспечение |  |  |  |  |
| 12. | Утверждение рабочей программы воспитания в ДОУ | Заведующая | августа 2021 | Приказ об утверждении рабочей программы воспитания |
| 13. | Разработка локальных актов, регламентирующих деятельность образовательной организации по реализации рабочей программы воспитания, (или внесение изменений в действующие) | Заведующая | 2021 год | Протокол заседания педагогического совета, общего родительского собрания Приказы об утверждении локальных актов |
| 14. | Подписание договоров с МКУК «ПМЦБ» п. Соблаго, с Пеновской детской библиотекой, с МБОУ им Е.И. Чайкиной п. Пено об организации совместной деятельности в сфере воспитания | Заведующая | 2021 год | Подписанные договоры с МКУК «ПМЦБ» п. Соблаго, с Пеновской детской библиотекой, с МБОУ им Е.И. Чайкиной п. Пено в сфере воспитания |
| 15. | Внесение рабочей программы воспитания в состав основной образовательной программы МБДОУ «Детский сад п. Соблаго» | Заведующая | августа 2021 | Приказ о внесении изменений в основную образовательную программу |
| - Кадровое обеспечение |  |  |  |  |
| 16. | Мотивирование воспитателей на профессиональное совершенствование, в том числе в рамках прохождения курсов повышения квалификации и переподготовки кадров в области воспитания | Заведующая | в течение 2021 | План повышения квалификации и переподготовки педагогов. Отчет о реализации плана |
| 17. | Привлечение специалистов непедагогического профиля, а также родительской общественности к воспитательной работе в МБДОУ «Детский сад п. Соблаго» | Заведующая | в течение 2021 | Аналитическая записка |
| - Информационно-методическое обеспечение и сопровождение процесса разработки и внедрения рабочей программы воспитания |  |  |  |  |
| 18. | Организация и проведение цикла совещаний, по вопросам реализации ФЗ № 304, разработки и внедрения рабочей программы воспитания, ежегодного календарного плана воспитательной работы | Заведующая | течение 2021 | Планы и программы совещаний, информационно-аналитические материалы |
| 19. | Консультации членов профессионально-общественной рабочей группы, родителей по вопросам разработки, внедрения рабочей программы воспитания, ежегодного календарного плана воспитательной работы | Заведующая | в течение 2021 | Перечень ответов на наиболее часто возникающие вопросы разработки, внедрения и реализации рабочей программы воспитания, ежегодного календарного плана воспитательной работы |
| 20. | Информирование родителей (законных представителей) о внесенных изменениях в основную образовательную программу образовательной организации | Заведующая | в течение 2021 | Сайт МБДОУ «Детский сад п. Соблаго» |
| 21. | Размещение основной образовательной программы, включающей рабочую программу воспитания, на официальном сайте ДОУ | Заведующая | август2021 | Сайт МБДОУ «Детский сад п. Соблаго» |
| 22. | Размещение на сайте ДОУ ежегодного календарного плана воспитательной работы на 2021/22 учебный год | Заведующая | август 2021 | Сайт МБДОУ «Детский сад п. Соблаго» |
| 23. | Обеспечение информационного сопровождения мероприятий дорожной карты по организации в МБДОУ «Детский сад п. Соблаго» работ на 2020-2021 годы по реализации ФЗ № 304, разработке, внедрению и реализации рабочей программы воспитания | Заведующая | в течение 2021 года | Размещение информационных материалов, статей, сообщений, интервью в прессе и социальных сетях |
| - Мониторинг |  |  |  |  |
| 24. | Проведение внутреннего мониторинга реализации Дорожной карты в МБДОУ «Детский сад п. Соблаго» | Заведующая | ежемесячно в течение 2021 | Таблицы, аналитические записки, справки по итогам проведения мониторинга |
| - Финансовое обеспечение |  |  |  |  |
| 25. | Финансовое обеспечение реализации рабочей программы воспитания, мероприятий ежегодного календарного плана воспитательной работы за счет средств местного и областного бюджета Тверской области | Заведующая | в течение 2021 года | Подготовлен финансовый отчет |
| 26. | Привлечение спонсорской и благотворительной помощи | Заведующая | в течение 2021 года | Финансовый отчет |
| - Материально-техническое обеспечение |  |  |  |  |
| 27. | Укрепление материально-технической базы МБДОУ «Детский сад п. Соблаго» в целях реализации мероприятий рабочей программы воспитания | Заведующая | 2021 | Программа развития МЮДОУ «Детский сад п. Соблаго». Аналитическая записка |

Заведующая МБДОУ

«Детский сад п. Соблаго»                            Л. А. Решитова