приложение 1 к приказу
от «02» февраля 2021 года № 11-од

Дорожная карта 
организации работ на 2020-2021 годы 
по разработке и внедрению рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы
 в МБДОУ «Детский сад п. Соблаго» 
 
	№ п/п
	Название мероприятия
	Ответственные исполнители 
	Сроки исполнения
	Планируемый результат

	I. Организационно-управленческое обеспечение

	1.
	Ознакомление педагогического  коллектива с Федеральным законом от 31.07.2020 № 304 – ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания»
	Заведующая
	январь 
2021
	Протокол педагогического совета

	2.
	Создание  профессионально-общественной рабочей группы по разработке рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы 
	Заведующая
	январь 
2021 
	Приказ о создании профессионально-общественной рабочей группы по разработке рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы

	3.
	Утверждение дорожной карты   на 2020-2021 годы по разработке и внедрению рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы 
 
	Заведующая
	январь 
2021
	Приказ об утверждении дорожной карты  на 2020-2021 годы по разработке и внедрению рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы

	4.
	Создание на официальном сайте МБДОУ «Детский сад п. Соблаго» раздела по вопросам воспитания, освещения работы профессионально-общественной рабочей группы по разработке рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы
Обеспечение содержательного наполнения данного раздела сайта
	Заведующая
	январь 
2021,
далее – по мере появления информации
	На сайте образовательной организации создан постоянно действующий специальный раздел по вопросам воспитания, где, в том числе, освещается ход работы профессионально-общественной рабочей группы по разработке рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы

	5.
	Проведение  педагогического мониторингового исследования по направлениям: 
- педагогическое управление воспитательным процессом;
- уровень воспитанности дошкольников;
- эффективность педагогического сотрудничества с организациями и общественностью в области воспитания; 
- участие педагогических кадров в воспитании детей дошкольного возраста
	Заведующая, воспитатели разновозрастной группы
	февраль 
2021
	Аналитическая справка

	6
	Планирование совместной работы с МКУК «ПМЦБ» п. Соблаго, с МБОУ Пеновской СОШ, с детской библиотекой п. Соблаго
	Заведующая, воспитатели разновозрастной группы
	май 2021
	 Договоры  с социальными партнерами об организации совместной деятельности в сфере воспитания

	II. Мероприятия содержательного характера

	7.
	Разработка проекта рабочей программы воспитания 

	профессионально-общественная рабочая группа по разработке рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы,
в ДОУ
	январь –
апрель
2021 года
	Проект  рабочей программы воспитания

	8.
	Разработка календарного плана воспитательной работы  для разновозрастной группы


	профессионально-общественная рабочая группа по разработке рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы,

	май-июнь 2021
	Календарный план воспитательной работы  на 2021/22 учебный год

	III. Обсуждение проекта рабочей программы воспитания с участниками образовательных отношений

	9.
	Обсуждение проекта рабочей программы воспитания на педагогическом совете
	Заведующая,
профессионально-общественная рабочая группа по разработке рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы
	май 2021
	Протокол заседания педагогического совета

	10.
	Обсуждение проекта рабочей программы воспитания на  родительском собрании ДОУ
	Заведующая,
профессионально-общественная рабочая группа по разработке рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы
	май
2021
	Протокол заседания общего родительского собрания 

	11.
	Корректирование проекта рабочей программы воспитания в соответствии с решениями педагогического совета и общего родительского собрания
	Профессионально-общественная рабочая группа по разработке рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы
	май 2021 года
	Актуализированный проект рабочей программы воспитания с внесенными в него изменениями на основе состоявшихся обсуждений с участниками образовательных отношений

	IV. Нормативно-правовое обеспечение

	12.
	Утверждение рабочей программы воспитания в ДОУ
	Заведующая
	
августа 2021 
	Приказ об утверждении рабочей программы воспитания

	13.
	Разработка локальных актов, регламентирующих деятельность образовательной организации по реализации рабочей программы воспитания, (или внесение изменений в действующие)
	Заведующая
	2021 год
	Протокол заседания педагогического совета, общего родительского собрания 
Приказы об утверждении  локальных актов

	14.
	Подписание договоров с МКУК «ПМЦБ» п. Соблаго, с Пеновской детской библиотекой, с МБОУ им Е.И. Чайкиной п. Пено об организации совместной деятельности в сфере воспитания
	 Заведующая

	2021 год
	Подписанные договоры с МКУК «ПМЦБ» п. Соблаго, с Пеновской детской библиотекой, с МБОУ им Е.И. Чайкиной п. Пено в сфере воспитания

	15.
	Внесение рабочей программы воспитания в состав основной образовательной программы МБДОУ «Детский сад п. Соблаго»
	Заведующая
	августа 2021 
	Приказ о внесении изменений в основную образовательную программу

	V. Кадровое обеспечение

	16.
	Мотивирование  воспитателей на  профессиональное совершенствование, в том числе в рамках  прохождения курсов повышения квалификации и переподготовки кадров в области воспитания 
	Заведующая 
	в течение
2021
	План повышения квалификации и переподготовки педагогов. 
Отчет о реализации плана

	17.
	Привлечение специалистов непедагогического профиля, а также родительской общественности к воспитательной работе в МБДОУ «Детский сад п. Соблаго»
	Заведующая
	в течение
2021
	Аналитическая записка

	VI. Информационно-методическое обеспечение и сопровождение
процесса разработки и внедрения рабочей программы воспитания

	18.
	Организация и проведение цикла совещаний,  по вопросам реализации   ФЗ № 304, разработки и внедрения рабочей программы воспитания, ежегодного календарного плана воспитательной работы
	Заведующая
	течение
2021 
	 Планы и программы совещаний, информационно-аналитические материалы 

	19.
	Консультации членов профессионально-общественной рабочей группы, родителей  по вопросам разработки, внедрения рабочей программы воспитания, ежегодного календарного плана воспитательной работы
	Заведующая
	в течение 2021
	Перечень ответов на наиболее часто возникающие вопросы разработки,  внедрения и реализации рабочей программы воспитания, ежегодного календарного плана воспитательной работы

	20.
	Информирование родителей (законных представителей) о внесенных изменениях в основную образовательную программу  образовательной организации
	Заведующая
	в течение 2021
	Сайт МБДОУ «Детский сад п. Соблаго»

	21.
	Размещение основной образовательной программы, включающей рабочую программу воспитания,  на официальном сайте ДОУ
	Заведующая
	август2021 
	Сайт МБДОУ «Детский сад п. Соблаго»

	22.
	Размещение на сайте ДОУ ежегодного календарного плана воспитательной работы на 2021/22 учебный год
	Заведующая
	август 2021
	Сайт МБДОУ «Детский сад п. Соблаго»

	23.
	Обеспечение информационного сопровождения мероприятий дорожной карты  по организации в МБДОУ «Детский сад п. Соблаго» работ на 2020-2021 годы по реализации ФЗ № 304, разработке, внедрению и реализации рабочей программы воспитания 
	Заведующая 
	в течение 2021 
года
	Размещение информационных материалов, статей, сообщений, интервью в прессе и социальных сетях

	VII. Мониторинг

	24.
	Проведение внутреннего мониторинга реализации Дорожной карты в МБДОУ «Детский сад п. Соблаго»
	Заведующая
	ежемесячно 
в течение
2021
	Таблицы, аналитические записки, справки по итогам проведения мониторинга

	VIII. Финансовое обеспечение

	25.
	 Финансовое обеспечение реализации   рабочей программы воспитания, мероприятий  ежегодного календарного плана воспитательной работы за счет средств местного и областного бюджета Тверской области
	Заведующая
	   в течение 
2021 
года
	Подготовлен финансовый отчет

	26.
	Привлечение спонсорской и благотворительной помощи
	Заведующая
	    в течение 
2021
года
	Финансовый отчет

	IX. Материально-техническое обеспечение

	[bookmark: _GoBack]27.
	Укрепление материально-технической базы МБДОУ «Детский сад п. Соблаго» в целях реализации мероприятий рабочей программы воспитания
	Заведующая
	2021
	Программа развития МЮДОУ «Детский сад п. Соблаго».
Аналитическая записка



Заведующая МБДОУ
«Детский сад п. Соблаго»                            Л. А. Решитова
